技术交底记录

编号：

| 工程名称 | XXXX工程 | 施工班组 | 力工、机械班组 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分项工程 | 土方开挖分项工程 | 施工图号 | 结施XXX |
| 相对人签字 | XXXX |  |  |
| 一、施工准备： 1、主要材料：20号铅丝线、小白线、白灰、木方、铁钉等 2、主要机具：220型反铲挖掘机2台、东风140型自卸汽车10台、小钩机2台、铁锹（尖头与平头两种）、手推车、Ds3水准仪2台（已校验合格）等。 3、作业条件： （1）现场土方外运至A区鱼塘。 （2）施工区域内障碍物已清理完成。 （3）建筑物位置，水准基点及开挖线尺寸检验合格。 （4）井点降水已将地下水位已降到200.420以下。 二、施工工艺： 1、工艺流程 测量放线→确定开挖顺序、→分段、分层开挖→人工修边、清底→基础土方验收 2、测量放线：(参见测量放线技术交底)。施工中分层分段校核开挖尺寸，但保证基础尺寸不小于轴线外扩1.5m。 3、开挖顺序：沿1轴向40轴方向分两层开挖。1层开挖深度为2米，第2层开挖深度为1.2米 4、分段、分层开挖 (1)采用挖掘机自上而下分2层4段开挖，第一层开挖17.5米长后，开始挖第二层。第二层应由小挖掘机挖土，有专人指挥，避免对静压桩桩体发生扰动或破坏。（见上图）按照坡度线向下开挖，严禁在高度超过3米或在不稳定土体之下作业。 (2)挖掘机从基坑的端头，以倒退行驶的方法进行开挖，自卸汽车配置在挖掘机的两侧装运土。 (3)开挖深度至201.220（以现场测量工人测量为准），保留300mm厚土层由人工挖出，避免机械扰动基土。 5、修边、清底 (1)放坡施工时，应人工配合机械修整边坡并用坡度尺检查坡度。 (2)挖土时，人工清土跟随机械进行，并及时清运。 (3)由放线工现场确定轴线位置后，并撒出承台、承台梁边线，修整槽边，清理槽底土方。 (4)为防止雨水及地面水浸泡基底，采用基底排水设立排水沟将水疏导至集水坑，用污水泵抽至市政管网排除。详见下图 7、基础土方验收： 班组自检合格后，报质检员验收 。 三、质量标准： 1、开挖标高、长度、宽度、边坡必须符合下表要求。 2、控制好开挖表面平整度及基底土性。 3、土方开挖工程质量检验标准应符合质量验收规范标准要求（表1）的规定 施工质量验收规范的规定. 项目; 允许偏差或允许值（mm）. 柱基 基坑 基槽; 挖方场 地平整; 管沟. 机械. 主控项目; 1; 标高; -50; ±50; -50. 2; 长度、宽度 （由设计中心）线向两边量）; +200 -50; +500 -150; +100. 3; 边坡; 1:0.5. 一般项目; 1; 表面平整度; 20; 20; 50; 20; 20. 2; 基底土性; 中密的碎石类土. 四、注意事项： 1、成品保护 （1）挖运时应注意保护定位标准桩、轴线引桩、标准水准点，并定期复测检查定位桩和水准基点是否完好。 （2）开挖时应保护降水措施不受碰撞或损坏。 （3）开挖基槽不得超过基底标高，如个别地方超挖时，应及时上报技术员，不得私自处理。 （4）基坑开挖后不得对基土扰动。如遇阴雨天不能及时施工时，在基底标高以上留出30cm土层，待做基础时再开挖。 2、施工技术 （1）严格按施工方案规定的施工顺序进行土方开挖施工，先从高处开挖，分层、分段依次进行。 （2）挖土机一般需要在地下水位0.8m以上挖土，以防机械自重下沉。挖土机作业的台阶高度，不得超过最大挖掘高度的1.2倍。 （3）在开挖基坑边1m远处挖截水沟，防止雨水灌入淹泡基坑或冲刷边坡，造成边坡失稳塌方。 （4）挖掘土方应从上而下进行，不可掏空底脚，以免塌方造成重大质量事故。 （5）在挖方边坡上如发现有软弱土，流砂土层时，或地表面出现裂缝时，停止开挖，并及时上报技术员，项目部采取相应补救措施，防止土体崩塌与下滑。 3、施工安全 （1）夜间施工时，设照明设施，危险地段设警示红灯，间距1米。 （2）挖掘机工作半径范围内不得站人，或进行其他作业。装载土方时，应待整机停稳后进行，不得将铲斗从运输汽车驾驶室顶部越过，装土时任何人都不得停留在装土车上。 （3）基坑四周应设栏杆，基坑边缘1～1.5米部位采用雨布覆盖，并定期进行安全检查，防止因下雨引起边坡土方坍塌。 （4）基坑北侧为架空电线，垂直安全距离为2.5米，水平安全距离为4~6米。 （5）遇七级以上大风或雷雨大雾天气时，各挖掘机应停止作业，并将臂杆降至30°～45°。 依据嘉宁软件应形成以下纪录： 1、工程测量放线记录 2、土方开挖工程检验批质量验收记录表 3、地基验槽检查记录 4、土方开挖分项工程质量验收记录 交底人签字： 日 期： |

工 程 概 况

| 建筑面积 | 26000 | 层数 | 30 |
| --- | --- | --- | --- |
| 长度、跨度、高度 | 长70米、宽25米、高90米 |  |  |
| 结构型式 | 框剪结构 |  |  |
| 分项工程施工要求： |  |  |  |
| 施工现场情况： 1、本工程+0.000标高204.420，场平标高即为+0.000，基底设计标高为202.920，开挖深度为3.5m，实际机械开挖深度为3.2米。 2、静力压桩工程已验收合格。 |  |  |  |